## Enoncé
| Liste des tâches | Durée en jours | Tâches qui doivent être exécutées avant
α |  | 0
A | A - Recherche d'un local | 50
B | B - Recherche d'un franchisé | 45
C | C - Constitution du dossier du franchisé | 15 | A, B
D | D - Constitution du dossier pour la chambre de commerce | 10 | A, B
E | E - Formation du franchisé | 30 | B
F | F - Aménagement, plâtrerie, peinture du magasin | 20 | A
G | G - Réfection façade, enseigne | 8 | A
H | H - Equipement chambre froide | 8 | A, F
I | I - Equipement rayonnage | 5 | A, F
J | J - Implantation du magasin | 6 | A, B, E, F, G, H, I
K | K - Tirage des feuillets publicitaires | 6 | A, B, D
L | L - Distribution des feuillets publicitaires | 2 | A, B, D, K
M | M - Envoi des invitations pour l'inauguration | 6 | A, B, D
N | N - Inauguration du magasin | 1 | toutes

## Corrigé
| 50 |  |  | 45 |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 1
0 | A |  | 0 | B |  | 50 | C |  | 50 | D |  | 45 | E |  | 50 | F |  | 50 | G |  | 70 | H |  | 70 | I |  | 78 | J |  | 60 | K |  | 66 | L |  | 60 | M |  | 84 | N |  | 85 | b
| α | 0 |  | α | 0 | 0 | A | 50 | 0 | A | 50 | 0 | B | 45 | 0 | A | 50 | 0 | A | 50 | 50 | F | 20 | 50 | F | 20 | 45 | E | 30 | 50 | D | 10 | 60 | K | 6 | 50 | D | 10 | 50 | C | 15 | 84 | N | 1
[6 empty] | 0 | B | 45 | 0 | B | 45
[27 empty] | 50 | G | 8 | [9 empty] | 78 | J | 6
[27 empty] | 70 | H | 8
[27 empty] | 70 | I | 5 | [9 empty] | 66 | L | 2
[39 empty] | 60 | M | 6
| 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 6
0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 19 |  | 19 | 0 |  | 16 | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 | 20 |  | 20 | 0 |  | 0 | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | 16 |  | 16 | 18 |  | 18 | 0 |  | 0
Marge Libre / Totale
0
0
A(50)
0
0
0
3
B(45)
0
3
50
69
C(15)
19
19
50
66
D(10)
0
16
45
48
E(30)
3
3
50
50
F(20)
0
0
50
70
G(8)
20
20
70
70
H(8)
0
0
70
73
I(5)
3
3
78
78
J(6)
0
0
60
76
K(6)
0
16
66
82
L(2)
16
16
60
78
M(6)
18
18
84
84
N(1)
0
0
0
0
α
85
β