## Tableau des Tâches
Projet :
MPM
[22 empty] | A |  |  | C |  |  |  |  | G
β
|  | α (0) | 0 | A (2) | 0 | B (3) | 3 | C (1) | 3 | D (3) | 6 | E (1) | 7 | F (2) | 4 | G (1) | 9 | β |  | α
|  |  | 0 | α (0) | 0 | α (0) | 0 | A(2) | 0 | B(3) | 3 | D(3) | 6 | E(1) | 3 | C(1) | 4 | G(1) | [14 empty] | F
[7 empty] | 0 | B(3) |  |  | 3 | C(1) |  |  |  |  | 7 | F(2) |  |  |  | B |  |  | D |  |  |  |  | E
| 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 6
PERT
[21 empty] | A (2) |  | 5 | C (1) |  | 6 |  | G (1) |  |  | 7 |  |  |  |  | 8
[20 empty] | α |  | 2 | 3 |  | 4 | 4 |  |  |  | 5 | 9 |  |  |  | 9 | 9
[21 empty] | B (3) |  | 1 | D (3) |  |  | 2 |  | E (1) |  | 3 | F (2) |  | 4
[22 empty] | 3 | 3 |  |  | 6 | 6 |  |  | 7 | 7 |  | 9 | 9